## 使用方法
仕様確認管理表について
■概要
・仕様に関する確認事項等は、メールでは無く、仕様確認管理表に記入してやり取りする。
・仕様確認管理表は、TimeAsset開発時の正式資料として各所に展開しています。
■目的
・仕様を決定するまでの経緯を記録するため。
・仕様確認対応に漏れがないこと、問題が発生していないことを明確にするため。
・仕様確認毎に、打合せと議事録作成を行う手間を削減するため。
■使用方法
・仕様確認管理表は、各テーマ／担当パートナー毎に作成しているので、そちらを使用してください。
・基本的に、No毎に1つの質問を記入して下さい。
・下記に各ステータス毎の記入方法を示します。
＜仕様確認時＞
＜回答記入時＞
＜再仕様確認時＞
＜完了時＞
仕様確認の連絡時の日付を記入
タイトルに質問概要を記入
出来る限り、この記入内容のみで質問内容が解るように記載
ステータスを「確認中」に変更
質問者名と回答希望日を記入
ステータスを「回答済」に変更
回答に時間がかかる場合、回答予定日を記入
回答者名を記入
回答日と回答を記入
回答結果に対する質問がある場合、その内容を記入
※全く別の質問の場合、新Noに質問を記入
ステータスを「確認中」に変更
ステータスを「完了」に変更
回答に問題がない場合、完了日と完了を記入
完了と同時に、タイトルが解るようにグループ化
※「データ」－「グループとアウトラインの設定」－「グループ化」

## 確認一覧
[6 empty] | -----▼ | 確認中 | 回答済 | 完了
1 | [タイトル] | 【疑問】.NET Frameworkのバージョン | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
1 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-10 | .NET FrameworkのバージョンがNXよりも前の4.5ですが、選定理由は何でしょうか？ 最新にするか、NXに合わせるかが妥当な選択かと思います。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
NXのバージョンと同様に4.6に変更しました。
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
2 | [タイトル] | 【不具合】表示がWindowsの電卓と異なる | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
2 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-10 | 2÷3,000,000,000の計算結果の表示がWindowsの電卓と異なります。 キャプチャ画像を「No.02」に添付しました。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
3 | [タイトル] | 【疑問】意図がよく分からない処理 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
3 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-10 | Form1.cs L.1327 FormatExponentialメソッド中で以下のように大文字から小文字に置き換えていますが、気になる箇所が2点あります。 expString = expString.Replace("E+", "e+").Replace("E-", "e-"); ①直後のL.1328にて以下のようにSplitし、以降でexpStringを使用していません。最初から大文字のEで分割しても変わらないような気がしますが、L.1327で置き換えているのは何故でしょうか。 string[] parts = expString.Split(new char[] { 'e' }); ②仮に①が小文字のeである必要があったとして、L.1325でToStringする際に書式指定子を小文字のeにしておけば変換結果も小文字になります。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
private string FormatExponential(decimal value) { var expString = value.ToString("e", CultureInfo.InvariantCulture); var parts = expString.Split('e'); var mantissa = parts[0].TrimEnd('0'); if (mantissa.EndsWith(".")) { mantissa = mantissa.TrimEnd('.'); } if (!mantissa.Contains(".")) { mantissa += "."; } string exponent = Regex.Replace(parts[1], @"^(\+¦-)(0)(\d+)", "$1$3"); return mantissa + "e" + exponent; } と修正しました
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
4 | [タイトル] | 【作法】Contains推奨 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
4 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-10 | HasBinaryOperatorInExpressionメソッド(Form.cs_L.688)で、記号の文字列が含まれるかをIndexOfの結果が0以上かどうかで判定していますが、可読性を考慮してContainsメソッドの使用を推奨します。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
return body.Contains(Constants.Symbol.ADD) ¦¦ body.Contains(Constants.Symbol.SUBTRACT) ¦¦ body.Contains(Constants.Symbol.MULTIPLY) ¦¦ body.Contains(Constants.Symbol.DIVIDE); と修正しました
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
5 | [タイトル] | 【不具合でない誤り】無意味な比較 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
5 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | Form1.cs L.1555-1556 float sz = ERROR_FONT_SIZE; if (sz < MIN_FONT_SIZE_LIMIT) 定数と定数を比較しており、無意味なif文です。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
6 | [タイトル] | 【作法】var推奨 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
6 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | キャスト目的でない場合、変数宣言時には型を明記せずvarを使用することを推奨します。 いちいち打つのは無駄ですし、後からの変更にも弱いため。 VisualStudioであればマウスオーバーするだけで具体的な型が表示されるため、可読性についてもvarで問題ありません。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
7 | [タイトル] | 【作法】適切な命名 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
7 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | Form1.cs L.1513 Size sz = TextRenderer.MeasureText(textResult.Text, trial, proposed, flags); 直後のif文等で何を意図しているのか伝わりづらいので、例えば「trialTextSize」のように、何のSizeなのか分かりやすい名前を付けたほうが良いです。 あまり長すぎても良くないとされますが、3～4単語くらいならばIntellisenseの補完もあるので気にしなくて大丈夫です。 同様に、L.1502の「size」も「fontSize」のように、何のSizeなのか分かるほうが良いです。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
8 | [タイトル] | 【作法】マジックナンバーの定数化 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
8 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | Form1.cs L.1517 if (Math.Abs(textResult.Font.Size - size) > 0.1f) 「0.1f」がマジックナンバーになっているので、他の定数と同様に適切な名前を付けて定数化してあげてください。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
if (Math.Abs(textResult.Font.Size - Constants.FontSize.MIN_LIMIT) > Constants.FontSize.REDUCTION_STEP)と変更しました。
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
9 | [タイトル] | 【提案】定数クラスの作成 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
9 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | 定数用のクラスを作り、種類ごとに整理すると、より分かりやすくなりそうです。 「No.09」シートにソースのイメージ画像を添付しました。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
10 | [タイトル] | 【不具合でない誤り】コメントが実態と異なる | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
10 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | Form1.cs L.127-130 /// <summary> /// 計算結果表示欄の現在のフォントサイズ /// </summary> private float defaultFontSize; 「現在の」フォントサイズではなく、基準となる初期値(コメントが誤りで、変数名の「default」が正しい)ではありませんか。 コメントと実態が食い違っていると読む人が混乱して無駄な時間を使うので、適切なコメントを付けるようにしてください。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
修正しました。
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
11 | [タイトル] | 【疑問】デザイナーで設定しない理由 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
11 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | Form1.cs L.237-245 表示欄のプロパティをロードイベントで設定していますが、デザイナーで設定するのでは何か不都合があるのでしょうか。 あちこちに処理が散らばっていると後で直すのが難しくなるので、デザイナー上で設定可能なプロパティの初期設定はデザイナーだけで完結させておいたほうが良いです。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
12 | [タイトル] | [備忘]基本設計書の修正について | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
12 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | 口頭でもお伝えしましたが、以下の2点については基本設計書にも記載しておいてください。 ・0÷0で表示されるエラーメッセージ ・工数の関係でキーボード操作については初版では未実装とした点 | 上田 |  | 修正時は、修正履歴の記載もお願いします。
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
13 | [タイトル] | 【作法】業務エラーでは例外を使用しない | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
13 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | Form1.cs L.1065 throw new InvalidOperationException(ERROR_MASSAGE_UNDEFINED); 業務エラー(ユーザーの操作ミスにより発生する、予期・復帰できるエラー)を伝えるために例外をthrowしていますが、.NETでは業務エラーは戻り値を用いて表現すべきとされ、TimePro-NX等のソースコードもそのようになっています(例外処理はそれなりに重いため、濫用を防ぐ意図もあります)。 具体的には、Enumでエラーコードを定義し、メソッドの戻り値はエラーコードとし、処理結果はout引数で返すといった形です。 例） private enum ErrorCode { Success, Undefined, DivideByZero } private static ErrorCode Divide(decimal numerator, decimal dominator, out decimal result) { if (dominator == 0) { result = 0; return numerator == 0 ? ErrorCode.Undefined : ErrorCode.DivideByZero; } result = numerator / dominator; return ErrorCode.Success; } | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
14 | [タイトル] | 【作法】命名規則 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
14 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | メンバー変数名に小文字始まりのものと大文字始まりのものとが混在しています。 読みやすいように、一定の規則に従った命名をお願いします。 (演習なので、「NXの命名規約に従う」「eXの命名規約に従う」等で良いと思います。) | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
15 | [タイトル] | 【提案】処理をシンプルにする | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
15 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | Form1.cs L.1361 int dot = fixedStr.IndexOf('.'); if文のどちらの分岐でもdotの値を使用するため、ifの手前で宣言したほうがスッキリします。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
16 | [タイトル] | 【不具合】イコールを挟んだ場合と挟まない場合とで計算結果が異なる | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
16 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-11 | ◆再現手順 以下の手順A,Bをそれぞれ行う。 A-1. 初期状態から「2÷3,000,000,000＝」と入力する。 A-2. 続けて「×1.5＝」と入力する。 B-1. 初期状態から「2÷3,000,000,000×1.5＝」と入力する。 ◆現象 以下のように手順AとBとで計算結果が異なる。 A：0.0000000010000001 B：0.000000001 ◆期待値 Windowsの電卓に合わせ、Aの手順でもBと同じ結果になること。 ◆備考 表示値と内部値とを分けていないため、指数表示に変換した際に誤差が発生しているのではないかと考えられます。 | 小林
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
17 | [タイトル] | 【不具合】エラー発生時に＝ボタンが制限される | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
17 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | エラー発生時に＝ボタンが入力制限されています。 Windows電卓や、本電卓の基本設計書の記載ではエラー発生時も操作可能となっています。 | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
18 | [タイトル] | 【不具合】エラー発生後、桁下げ/CEボタンを押下しても制限が解除されない | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
18 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | エラー発生後、桁下げ/CEボタン押下時にボタン制限が解除されないようです。 | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
19 | [タイトル] | 【不具合】イコールを挟んだ場合と挟まない場合とで小数の指数表示が異なる | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
19 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | ◆再現手順 以下の手順A,Bをそれぞれ行う。 A-1. 初期状態から「1÷3＝」と入力する。 A-2. 続けて「+」と入力する。 B-1. 初期状態から「1÷3＋」と入力する。 ◆現象 以下のように手順AとBで途中計算表示欄の出力内容が異なる。 A：0.3333333333333333 B：3.333333e-01 ◆期待値 Windowsの電卓に合わせ、Bの手順でもAと同じ結果になること。 | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
20 | [タイトル] | 【不具合】％ボタン押下時の表示がWindows電卓と異なる① | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
20 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | 以下の手順2の計算結果の表示がWindowsの電卓と異なります。 1. 初期状態から「1÷3＝」と入力する。 2. 続けて「%」と入力する。 表示結果は「No.20」シートをご確認ください | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
21 | [タイトル] | 【不具合】％ボタン押下時の表示がWindows電卓と異なる② | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
21 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | 以下の手順3の計算結果の表示がWindowsの電卓と異なります。 1. 初期状態から「3+3=」と入力する。 2. 続けて「%」と入力する。 3. 続けて「%」と入力する。 表示結果は「No.21」シートをご確認ください | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
22 | [タイトル] | 【不具合】％ボタン押下時の表示がWindows電卓と異なる③ | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
22 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | 以下の手順2の計算結果の表示がWindowsの電卓と異なります。 1. 初期状態から「3+」と入力する。 2. 続けて「%」と入力する。 表示結果は「No.22」シートをご確認ください | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
23 | [タイトル] | 【不具合】CEボタン押下時の表示がWindows電卓と異なる | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
23 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | 以下の手順3の途中計算表示欄の表示がWindowsの電卓と異なります。 1. 初期状態から「3+3」と入力する。 2. 続けて「%」と入力する。 3. 続けて「CE」と入力する。 表示結果は「No.23」シートをご確認ください | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
24 | [タイトル] | 【不具合】％ボタン押下後の動作がWindows電卓と異なる | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
24 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | 以下の手順2の実行後、計算結果表示欄に表示されている数字に対して桁下げや数字入力が可能になっています。 Windows電卓ではどちらもできません。 1. 初期状態から「1+1」と入力する。 2. 続けて「%」と入力する。 | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
25 | [タイトル] | 【不具合】+/-ボタン押下時の表示がWindows電卓と異なる① | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
25 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | 以下の手順2の途中計算表示欄の表示がWindowsの電卓と異なります。 1. 初期状態から「3+」と入力する。 2. 続けて「+/-」と入力する。 表示結果は「No.25」シートをご確認ください また、上記のように「+/-」後に数字を入力した場合、Windows電卓と異なり、結果欄に表示されている数字の末尾に数字が追加される不具合もあるようです。 | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
26 | [タイトル] | 【不具合】+/-ボタン押下時の表示がWindows電卓と異なる② | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
26 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | 以下の手順2の途中計算表示欄の表示がWindowsの電卓と異なります。 1. 初期状態から「3+3=」と入力する。 2. 続けて「+/-」と入力する。 表示結果は「No.26」シートをご確認ください また、上記の後に桁下げボタンとCEボタンを押下した際の表示もWindowsの電卓と異なるようです。 | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
27 | [タイトル] | 【不具合】途中計算表示欄がnegate()表示になると、挙動がおかしくなる | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
27 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-12 | 途中計算表示欄がnegate(数字)のような状態になると、複数の演算子を連続して入力できるようです。 表示結果は「No.27」シートをご確認ください | 上田
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
28 | [タイトル] | summaryコメントの処理の記載について | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
28 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | OnToggleSignButtonメソッド等、summaryコメントに詳細処理の内容がまとまって書いてあるものが多いですが、詳細処理のコメントは実際の処理中に書いておいた方が分かりやすいと思います。少なくともNXではそのように記載されているものがほとんどです。 | 石塚
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
29 | [タイトル] | 複数の処理をしているメソッドのコメント | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
29 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | OnOperatorButton等一つのメソッドで多くの処理ケースが存在しており、一見しただけでは何をしているかわかりにくいです。長文化しているメソッドは各処理をメソッド化するのでなければ、せめて処理の直前に何をするかコメントがあるとよいです。 | 石塚
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
30 | [タイトル] | 行:1614 初期化後の文字サイズ調整処理 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
30 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 直前にtext.Resurlt.Fontにデフォルトサイズのフォントをセットしているかと思いますが、その直後にAutoFitResultFontで文字サイズ調整を行っているように見えます。初期化時は0固定となる認識ですので、文字サイズの調整は不要な気がしますが何か理由がありますでしょうか。 | 石塚
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
31 | [タイトル] | Tabインデックスがおかしい | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
31 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 7ボタンの次に←ボタンにタブ移行するなど、一部のタブインデックスが正常でないようです。 | 石塚
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
32 | [タイトル] | HasBinaryOperatorInExpressionメソッドの演算子判断 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
32 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 演算子のチェック処理において、スペースで挟んでありますが、演算子だけで問題ない気がします。(チェック対象が冗長に見える) | 石塚
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
33 | [タイトル] | 除算処理 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
33 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 0で割る処理ですが、分子について0とそれ以外で分けていますが、基本設計書のその記載がありません | 安永
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
34 | [タイトル] | 除算処理その２ | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
34 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 0で割る処理ですが、1÷0.0000000000000001%と実施すると、中間式1÷0、結果0となります No20～22と関連あり | 安永
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
35 | [タイトル] | サインチェンジキー | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
35 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 基本設計書の5.2.2(10)「計算結果に対してサインチェンジキーを入力する場合」の 計算例「-100×500」の結果が、途中計算表示欄と異なります。 例では「negate(-50000)」ですが、実際は「negate(-100×500)」と表示されます。 | 坂巻
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
36 | [タイトル] | 演算ボタンの文字が揃っていない | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
36 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 演算ボタン btnDivideとbtnMultiplyは全角「÷」「×」、btnMinusとbtnPlusは半角「-」「+」です。揃えた方が良いと考えますが、揃えなかった理由はありますか。 | 坂巻
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
37 | [タイトル] | 画面タイトルと最前面表示キー | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
37 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | ・画面タイトルが「Form1」のままなので「電卓」にする。 ・基本設計書に記載していない内容ですが、、 最前面表示キーは押下しても見た目が変わらず、設定が変わったのか分かりにくいので、ボタンの見た目でステータスがわかると、より良いと思いました。 | 坂巻
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
38 | [タイトル] | 定数名の誤記 | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
38 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 細かい指摘で申し訳ありません。 定数名にて、"MASSAGE"となっているものがいくつかありますが、正しくは"MESSAGE"ではないでしょうか。 | 木原
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
○
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
39 | [タイトル] | IsNegatedについて | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
39 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | Form1クラスのフィールドとしてIsNegatedが宣言されていますが、この変数はToggleSignメソッド内でtrueとして使用しているのみで、実質意味のない宣言となっているように思います。 他の場所でも参照するのであれば、ToggleSignメソッド内のIsNegatedの処理を以下のように修正しても良いのではないかと思いました。 修正前：IsNegated = true; 修正後：IsNegated = !IsNegated; | 木原
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
40 | [タイトル] | 【画面】計算結果欄が右に寄せすぎではないでしょうか？ | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
40 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | 左側にまだ余裕があるのに、右側に寄せすぎな気がします。符号を意識してなのかと思いましたが(それでも寄せすぎ)、サインチェンジでマイナスに変換すると文字が小さくなります。 イコールボタンの右側が上のボタンと揃っていない。 ボタン位置は揃えられるならば、上下左右揃えた方が良いです。 | 西本
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
41 | [タイトル] | OperatorTypeにPERCENTを追加していますが、使われていない | [ステータス] | 確認中 | 回答希望者名：
41 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 2025-09-16 | Enum上PERCENTが定義されていますが、使用されていないようです。 使用しないのであれば、定義に含めなくても良いかと思います。 | 西本
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
42 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
42 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
|  |  | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
43 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
43 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
44 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
44 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
45 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
45 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
46 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
46 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
47 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
47 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
48 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
48 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
49 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
49 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
50 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
50 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
51 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
51 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
52 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
52 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
53 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
53 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
54 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
54 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
55 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
55 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
56 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
56 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
57 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
57 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
58 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
58 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
59 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
59 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
60 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
60 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
61 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
61 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
62 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
62 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
63 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
63 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
64 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
64 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
65 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
65 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
66 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
66 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
67 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
67 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
68 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
68 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
69 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
69 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
70 | [タイトル] |  | [ステータス] | -----▼ | 回答希望者名：
70 | 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考
| 回答日 | 回答者記入 | 回答者 | 回答日 | 備考
| 記入日 | 質問者記入 | 質問者 | 回答希望日 | 備考

## No23_A (hidden)
No | 項目名 | 初期値セット | SX-200初期値 | 動作内容
1 | NCU使用／未使用(交換／非交換) | 0 | 0
2 | NCUコマンドタイプ(V25bis/AT) | 0 | 0
3 | ＭＮＰコマンドサービス | 0 | 0
4 | ポーリングアドレス | 0 | 0
5 | セレクティングアドレス | 1 | 1
6 | 回線監視タイマー値 | 1500 | 1500
7 | 送信監視タイマー値 | 150 | 150
8 | 受信監視タイマー値 | 150 | 300 | 送信したデータに対する応答待ち時間 n＝0～1500(単位：1＝20ms) 【標準】：300＝6秒
9 | ACK交互チェック回数最大値 | 3 | 3
10 | NAK受信回数最大値 | 3 | 3
11 | TTD受信回数最大値 | 5 | 5
12 | WACK受信回数最大値 | 5 | 5
13 | 督促ENQ受信回数最大値 | 3 | 3
14 | エラーデータ受信回数最大値 | 3 | 3
15 | 無効応答受信回数最大値 | 3 | 3
16 | 受信タイムオーバー回数最大値 | 3 | 3
17 | ACK交互チェック方式 | 0 | 0
18 | 同報通信使用／未使用 | 0 | 0
19 | ポーリング／セレクティングインターバルタイマー | 0 | 5 | 本機では未使用 n＝0～1500(単位：1＝20ms) 【標準】：5＝100ms
20 | 未使用 | 0 | 0
21 | CR／LFモード | 0 | 0
22 | ブロックチェック方式(水平パリティ方式) | 2 | 2
23 | キャラクタチェック方式(垂直パリティ方式) | 2 | 2
24 | キャラクタ長(7、8) | 1 | 1
25 | ストップビット長 | 0 | 0
26 | ボーレート(伝送速度) | 2 | 5 | n＝0： 1200bps ＝1： 2400bps ＝2： 4800bps ＝3： 9600bps ＝4： 19200bps ＝5： 38400bps ＝6： 57600bps ＝7：115200bps 【標準】：5＝38400bps ※0、1、8以上設定時は5＝38400bpsとして動作する
27 | 1文字受信監視タイマー | 400 | 400
28 | 受信～送信ウエイトタイマー値 | 0 | 0
29 | RTS ON後のウエイトタイマー値 | 0 | 0
30 | RTS OFF時のウエイトタイマー値 | 0 | 0
31 | 発信時応答信号監視タイマー値 | 3000 | 3000
32 | DTR OFF時のウエイトタイマー値 | 0 | 0
33 | 着信時RING回数値 (ATモデム) | 0 | 0
34 | BCC計算範囲選択 | 0 | 0
35 | 予備 | 0 | 0
36 | 予備 | 0 | 0
37 | 予備 | 0 | 0
38 | 予備 | 0 | 0
39 | 予備 | 0 | 0
40 | 予備 | 0 | 0

## 照会_個人情報_案3 (hidden)
| 個人コード | 氏名 | 適用開始日 | 適用終了日 | 氏名 | ひらがな | ｶﾅ | 英語 | 氏名表示方法 | [旧姓] 氏名
1 | 0000000100 | 天野太郎 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
2 | 0000000101 | 伊藤一郎 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
| 0000000104 | 鈴木憲明 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
4 | 0000000105 | 斉藤昇 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
5 | 0000000107 | 前田陽平 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
6 | 0000000108 | 坂上慎太郎 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
7 | 0000000110 | 中村俊二 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
8 | 0000000112 | 戸丸秀明 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
9 | 0000000113 | 村山光平 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ
10 | 0000000114 | 中野圭介 | 1900-01-01 | 2099-12-30 | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 氏名で表示 ▼ | あいうえおかきくけ

## 照会_個人情報_案3 (2) (hidden)
■パターン１
| 住所区分ｺｰﾄﾞ | 郵便番号（親番） | 郵便番号（子番） | 住所１ | 住所２ | 給与支払報告書出先展開 | 電話番号 | 携帯電話番号 | FAX番号 | 連絡者 本人との続柄 | 連絡者 | 住所確認日付 | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ | 携帯電話メールアドレス | 予備１ | 予備２ | 予備３
1 | 9999 │ 緊急連絡先 ▼ | 999 | 9999 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | ON | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきく | 2099-12-31 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
2 | 9999 │ 緊急連絡先 ▼ | 999 | 9999 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | OFF | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきく | 2099-12-31 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
3 | 9999 │ 緊急連絡先 ▼ | 999 | 9999 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | ON | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきく | 2099-12-31 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
4 | 9999 │ 緊急連絡先 ▼ | 999 | 9999 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | OFF | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきく | 2099-12-31 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
5 | 9999 │ 緊急連絡先 ▼ | 999 | 9999 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほ | ON | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 111-222-333-4444 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきく | 2099-12-31 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefg | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
〒⇔住所
〒⇔住所
〒⇔住所
〒⇔住所
〒⇔住所

## 照会_個人情報_案3 (3) (hidden)
■パターン１
| 利用順 | 通勤手段種別 | 通勤手段内容 | 乗車駅 | 降車駅 | 距離 | 通勤時間 | 課税区分 | 通勤費 | 予備１ | 予備２ | 予備３
1 | 99 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきくけこ | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | 99999 | 99:99 | 99 │ あいうえお ▼ | 99999999 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
2 | 99 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきくけこ | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | 99999 | 99:99 | 99 │ あいうえお ▼ | 99999999 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
3 | 99 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきくけこ | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | 99999 | 99:99 | 99 │ あいうえお ▼ | 99999999 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと

## 支給・控除項目_数値項目2列 (hidden)
家族手当 | 10000 | 自由定義項目51 | 1234567890
自由定義項目2 | 1234567890 | 自由定義項目52 | 1234567890
自由定義項目3 | 1234567890 | 自由定義項目53 | 1234567890
自由定義項目4 | 1234567890 | 自由定義項目54 | 1234567890
自由定義項目5 |  | 自由定義項目55 | 1234567890
自由定義項目6 |  | 自由定義項目56
自由定義項目7 | 1234567890 | 自由定義項目57 | 1234567890
自由定義項目8 | 1234567890 | 自由定義項目58 | 1234567890
自由定義項目9 | 1234567890 | 自由定義項目59
自由定義項目10 | 1234567890 | 自由定義項目60 | 1234567890
自由定義項目11 | 1234567890 | 自由定義項目61 | 1234567890
自由定義項目12 |  | 自由定義項目62 | 1234567890
自由定義項目13 | 1234567890 | 自由定義項目63 | 1234567890
自由定義項目14 |  | 自由定義項目64 | 1234567890
自由定義項目15 | 1234567890 | 自由定義項目65 | 1234567890
自由定義項目16 |  | 自由定義項目66 | 1234567890
自由定義項目17 | 1234567890 | 自由定義項目67 | 1234567890
自由定義項目18 | 1234567890 | 自由定義項目68 | 1234567890
自由定義項目19 | 1234567890 | 自由定義項目69 | 1234567890
自由定義項目20 | 1234567890 | 自由定義項目70 | 1234567890
自由定義項目21 | 1234567890 | 自由定義項目71 | 1234567890
自由定義項目22 | 1234567890 | 自由定義項目72 | 1234567890
自由定義項目23 | 1234567890 | 自由定義項目73 | 1234567890
自由定義項目24 | 1234567890 | 自由定義項目74 | 1234567890
自由定義項目25 | 1234567890 | 自由定義項目75 | 1234567890
自由定義項目26 | 1234567890 | 自由定義項目76 | 1234567890
自由定義項目27 | 1234567890 | 自由定義項目77 | 1234567890
自由定義項目28 | 1234567890 | 自由定義項目78 | 1234567890
自由定義項目29 | 1234567890 | 自由定義項目79 | 1234567890
自由定義項目30 | 1234567890 | 自由定義項目80 | 1234567890
自由定義項目31 | 1234567890 | 自由定義項目81 | 1234567890
自由定義項目32 | 1234567890 | 自由定義項目82 | 1234567890
自由定義項目33 | 1234567890 | 自由定義項目83 | 1234567890
自由定義項目34 | 1234567890 | 自由定義項目84 | 1234567890
自由定義項目35 | 1234567890 | 自由定義項目85 | 1234567890
自由定義項目36 | 1234567890 | 自由定義項目86 | 1234567890
自由定義項目37 | 1234567890 | 自由定義項目87 | 1234567890
自由定義項目38 | 1234567890 | 自由定義項目88 | 1234567890
自由定義項目39 | 1234567890 | 自由定義項目89 | 1234567890
自由定義項目40 | 1234567890 | 自由定義項目90 | 1234567890
自由定義項目41 | 1234567890 | 自由定義項目91 | 1234567890
自由定義項目42 | 1234567890 | 自由定義項目92 | 1234567890
自由定義項目43 | 1234567890 | 自由定義項目93 | 1234567890
自由定義項目44 | 1234567890 | 自由定義項目94
自由定義項目45 | 1234567890 | 自由定義項目95 | 1234567890
自由定義項目46 |  | 自由定義項目96
自由定義項目47 | 1234567890 | 自由定義項目97 | 1234567890
自由定義項目48 | 1234567890 | 自由定義項目98
自由定義項目49 |  | 自由定義項目99 | 1234567890
自由定義項目50 | 1234567890 | 自由定義項目100 | 1234567890
自由定義項目101 | 1234567890 | 自由定義項目151 | 1234567890
自由定義項目102 | 1234567890 | 自由定義項目152 | 1234567890
自由定義項目103 | 1234567890 | 自由定義項目153 | 1234567890
自由定義項目104 |  | 自由定義項目154 | 1234567890
自由定義項目105 |  | 自由定義項目155
自由定義項目106 | 1234567890 | 自由定義項目156 | 1234567890
自由定義項目107 | 1234567890 | 自由定義項目157 | 1234567890
自由定義項目108 | 1234567890 | 自由定義項目158
自由定義項目109 | 1234567890 | 自由定義項目159 | 1234567890
自由定義項目110 |  | 自由定義項目160 | 1234567890
自由定義項目111 | 1234567890 | 自由定義項目161 | 1234567890
自由定義項目112 | 1234567890 | 自由定義項目162 | 1234567890
自由定義項目113 | 1234567890 | 自由定義項目163 | 1234567890
自由定義項目114 | 1234567890 | 自由定義項目164 | 1234567890
自由定義項目115 | 1234567890 | 自由定義項目165 | 1234567890
自由定義項目116 | 1234567890 | 自由定義項目166 | 1234567890
自由定義項目117 | 1234567890 | 自由定義項目167 | 1234567890
自由定義項目118 | 1234567890 | 自由定義項目168 | 1234567890
自由定義項目119 | 1234567890 | 自由定義項目169 | 1234567890
自由定義項目120 | 1234567890 | 自由定義項目170 | 1234567890
自由定義項目121 | 1234567890 | 自由定義項目171 | 1234567890
自由定義項目122 | 1234567890 | 自由定義項目172 | 1234567890
自由定義項目123 | 1234567890 | 自由定義項目173 | 1234567890
自由定義項目124 | 1234567890 | 自由定義項目174 | 1234567890
自由定義項目125 | 1234567890 | 自由定義項目175 | 1234567890
自由定義項目126 | 1234567890 | 自由定義項目176 | 1234567890
自由定義項目127 | 1234567890 | 自由定義項目177 | 1234567890
自由定義項目128 | 1234567890 | 自由定義項目178 | 1234567890
自由定義項目129 | 1234567890 | 自由定義項目179 | 1234567890
自由定義項目130 | 1234567890 | 自由定義項目180 | 1234567890
自由定義項目131 | 1234567890 | 自由定義項目181 | 1234567890
自由定義項目132 | 1234567890 | 自由定義項目182 | 1234567890
自由定義項目133 | 1234567890 | 自由定義項目183 | 1234567890
自由定義項目134 | 1234567890 | 自由定義項目184 | 1234567890
自由定義項目135 | 1234567890 | 自由定義項目185 | 1234567890
自由定義項目136 | 1234567890 | 自由定義項目186 | 1234567890
自由定義項目137 | 1234567890 | 自由定義項目187 | 1234567890
自由定義項目138 | 1234567890 | 自由定義項目188 | 1234567890
自由定義項目139 | 1234567890 | 自由定義項目189 | 1234567890
自由定義項目140 | 1234567890 | 自由定義項目190 | 1234567890
自由定義項目141 | 1234567890 | 自由定義項目191 | 1234567890
自由定義項目142 | 1234567890 | 自由定義項目192 | 1234567890
自由定義項目143 | 1234567890 | 自由定義項目193 | 1234567890
自由定義項目144 |  | 自由定義項目194 | 1234567890
自由定義項目145 | 1234567890 | 自由定義項目195
自由定義項目146 | 1234567890 | 自由定義項目196 | 1234567890
自由定義項目147 |  | 自由定義項目197 | 1234567890
自由定義項目148 | 1234567890 | 自由定義項目198
自由定義項目149 | 1234567890 | 自由定義項目199 | 1234567890
自由定義項目150 |  | 自由定義項目200 | 1234567890

## 法定情報_(手当) (hidden)
| 続柄ｺｰﾄﾞ | 氏名 | ひらがな | ｶﾅ | 英語 | 家族手当
1 | 0001 │ 本人 ▼ | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 0
2 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 5000
3 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 2000
4 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 2000
5 | 9999 │ あいうえお ▼ | あいうえおかきくけ | あいうえおかきくけ | ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿ | ABCDEFGHILKL | 1000
* | │ |  |  |  |  | 0

## 会社情報履歴1_手当 (hidden)
| 手当種別 | 手当内容 | 開始日 | 終了日 | 支給費用 | 備考 | 予備１ | 予備２ | 予備３
1 | 9999 │ 家族手当 ▼ | 配偶者 ▼ | 2099-01-01 | 2099-12-31 | 5000 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
2 | 9999 │ 家族手当 ▼ | 第一子 ▼ | 2099-01-01 | 2099-12-31 | 2000 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
3 | 9999 │ 家族手当 ▼ | 第二子 ▼ | 2099-01-01 | 2099-12-31 | 2000 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
4 | 9999 │ 住宅手当 ▼ | 住宅手当 ▼ | 2099-01-01 | 2099-12-31 | 30000 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
5 | 9999 │ 資格手当 ▼ | 資格手当 ▼ | 2099-01-01 | 2099-12-31 | 10000 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
* | │ |  | / / | / /